## LDI OBRA
RDC ELETRÔNICO 001/2018
PROCESSO 23473.000885/2018-13
COMPOSIÇÃO DO LDI - Obra
ITEM 01 - BANHEIRO E ABRIGO DE LIXO REFEITÓRIO RDC 001/2018 IFC – CAMPUS BLUMENAU
Fórmula Proposta pelo Acórdão 2369/2011:
| Descrição |  | Percentual da taxa (%) | Parcela da
Fórmula
| Administração Central |  | 0 | AC
| Risco |  | 0 | R
| Seguro + Garantia |  | 0 | S+G
| Despesas Financeiras |  | 0 | DF
| Lucro |  | 0 | L
| COFINS |  | 0 | I
| PIS |  | 0
| CPRB |  | 0
| ISS |  | 0
| LDI calculado = |  | 0%
| Data: | 2018-10-19
Nome:
CPF nº
RG nº
Licitante:
CNPJ:

## LDI EQUIPAMENTO
RDC ELETRÔNICO 001/2018
PROCESSO 23473.000885/2018-13
COMPOSIÇÃO DO LDI - Equipamento
ITEM 01 - BANHEIRO E ABRIGO DE LIXO REFEITÓRIO RDC 001/2018 IFC – CAMPUS BLUMENAU
Fórmula Proposta pelo Acórdão 2369/2011:
| Descrição |  | Percentual da taxa (%) | Parcela da
Fórmula
| Administração Central |  | 0 | AC
| Risco |  | 0 | R
| Seguro + Garantia |  | 0 | S+G
| Despesas Financeiras |  | 0 | DF
| Lucro |  | 0 | L
| COFINS |  | 0 | I
| PIS |  | 0
| CPRB |  | 0
| ISS |  | 0
| LDI calculado = |  | 0%
| Data: | 2018-10-19
Nome:
CPF nº
RG nº
Licitante:
CNPJ:

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PARA OBRA ITEM 01 - BANHEIRO E ABRIGO DE LIXO REFEITÓRIO DO RDC 001/2018 IFC – CAMPUS BLUMENAU
Obra: Banheiro e abrigo de lixo refeitório
|  | LDI EQUIPAMENTO: |  |  | 0%
|  | LDI OBRA: |  |  | 0%
Área total a ser construída: 82,95 m²
Local: RUA BERNADINO J. DE OLIVEIRA , BLUMENAU - SC
|  | Resp. Técnico: |  |  | 0
|  | DATA: | 2018-10-19
|  | DESCONTO: |  |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | MÃO DE OBRA |  |  |  | MATERIAL |  |  |  | TOTAL SEM LDI | TOTAL SEM LDI | TOTAL COM LDI | TOTAL COM LDI
|  |  |  | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.53 | 508.9 | 1972.65 | 2544.52 | 1972.65 | 2544.52 | 2544.52 | 2544.52
1.2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 103.9 | 134.02 | 1246.8 | 1608.25 | 261.9 | 337.82 | 3142.8 | 4053.89 | 4389.6 | 5662.14 | 5662.14 | 5662.14
1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 6 | 189.23 | 244.09 | 1135.38 | 1464.53 | 437.08 | 563.79 | 2622.48 | 3382.73 | 3757.86 | 4847.26 | 4847.26 | 4847.26
1.4 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | uni | 1 | 276.24 | 356.32 | 276.24 | 356.32 | 1115.3 | 1438.62 | 1115.3 | 1438.62 | 1391.54 | 1794.94 | 1794.94 | 1794.94
1.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 105.07 | 30.05 | 38.76 | 3157.35 | 4072.66 | 16.14 | 20.82 | 1695.82 | 2187.44 | 4853.17 | 6260.1 | 6260.1 | 6260.1
1.6 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CREA/CONFEA | m² | 2.25 | 41.24 | 53.2 | 92.79 | 119.69 | 262.6 | 338.72 | 590.85 | 762.13 | 683.64 | 881.82 | 881.82 | 881.82
1.7 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FEDERAL | m² | 3 | 41.24 | 53.2 | 123.72 | 159.59 | 262.6 | 338.72 | 787.8 | 1016.17 | 911.52 | 1175.76 | 1175.76 | 1175.76
1.8 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 82.95 | 3.79 | 4.89 | 314.38 | 405.52 | 5.3 | 6.84 | 439.63 | 567.07 | 754.01 | 972.59 | 972.59 | 972.59
Total do item 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 18713.99 | 24139.13 | 24139.13 | 24139.13
2 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 12.05 | 89.06 | 114.88 | 1073.17 | 1384.28 | 15.38 | 19.84 | 185.32 | 239.04 | 1258.49 | 1623.32 | 1623.32 | 1623.32
2.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | m | 78 | 18.32 | 23.63 | 1428.96 | 1843.21 | 19.58 | 25.26 | 1527.24 | 1969.99 | 2956.2 | 3813.2 | 3813.2 | 3813.2
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8.92 | 8.8 | 11.35 | 78.49 | 101.24 | 11.78 | 15.19 | 105.07 | 135.53 | 183.56 | 236.77 | 236.77 | 236.77
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.14 | 47.39 | 61.13 | 243.58 | 314.19 | 258.14 | 332.97 | 1326.83 | 1711.48 | 1570.41 | 2025.67 | 2025.67 | 2025.67
2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 24.73 | 106.32 | 137.14 | 2629.29 | 3391.52 | 81.9 | 105.64 | 2025.38 | 2612.53 | 4654.67 | 6004.05 | 6004.05 | 6004.05
2.6 | ARMAÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 16.72 | 5.44 | 7.02 | 90.95 | 117.31 | 6.07 | 7.83 | 101.49 | 130.91 | 192.44 | 248.22 | 248.22 | 248.22
2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 12.36 | 3.88 | 5 | 47.95 | 61.85 | 6.05 | 7.8 | 74.77 | 96.44 | 122.72 | 158.29 | 158.29 | 158.29
2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 47 | 2.77 | 3.57 | 130.19 | 167.93 | 6.7 | 8.64 | 314.9 | 406.19 | 445.09 | 574.12 | 574.12 | 574.12
2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 83.8 | 2.06 | 2.66 | 172.62 | 222.66 | 5.66 | 7.3 | 474.3 | 611.8 | 646.92 | 834.46 | 834.46 | 834.46
2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 20.55 | 1.52 | 1.96 | 31.23 | 40.28 | 5.32 | 6.86 | 109.32 | 141.01 | 140.55 | 181.29 | 181.29 | 181.29
2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 8.82 | 28.66 | 36.97 | 252.78 | 326.06 | 5.63 | 7.26 | 49.65 | 64.04 | 302.43 | 390.1 | 390.1 | 390.1
Total do item 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 12473.48 | 16089.49 | 16089.49 | 16089.49
3 | INFRAESTRUTURA - BALDRAME |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.08 | 73.87 | 95.28 | 153.64 | 198.18 | 13.19 | 17.01 | 27.43 | 35.38 | 181.07 | 233.56 | 233.56 | 233.56
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 68.22 | 31.66 | 40.84 | 2159.84 | 2785.97 | 32.1 | 41.41 | 2189.86 | 2824.7 | 4349.7 | 5610.67 | 5610.67 | 5610.67
3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.87 | 47.39 | 61.12 | 183.39 | 236.55 | 258.14 | 332.97 | 999 | 1288.61 | 1182.39 | 1525.16 | 1525.16 | 1525.16
3.4 | ARMAÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 62.45 | 5.44 | 7.02 | 339.72 | 438.2 | 6.07 | 7.83 | 379.07 | 488.96 | 718.79 | 927.16 | 927.16 | 927.16
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0.27 | 3.88 | 4.96 | 1.04 | 1.34 | 6.05 | 7.78 | 1.63 | 2.1 | 2.67 | 3.44 | 3.44 | 3.44
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 47.2 | 2.77 | 3.57 | 130.74 | 168.64 | 6.7 | 8.64 | 316.24 | 407.91 | 446.98 | 576.55 | 576.55 | 576.55
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 133.8 | 2.06 | 2.66 | 275.62 | 355.52 | 5.66 | 7.3 | 757.3 | 976.84 | 1032.92 | 1332.36 | 1332.36 | 1332.36
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 41.6 | 1.52 | 1.96 | 63.23 | 81.56 | 5.32 | 6.86 | 221.31 | 285.46 | 284.54 | 367.02 | 367.02 | 367.02
Total do item 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 8199.06 | 10575.92 | 10575.92 | 10575.92
4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
4.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.58 | 47.39 | 61.13 | 217.04 | 279.96 | 258.14 | 332.97 | 1182.28 | 1525.02 | 1399.32 | 1804.98 | 1804.98 | 1804.98
4.2 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 1.81 | 5 | 6.45 | 9.05 | 11.67 | 4.01 | 5.17 | 7.25 | 9.35 | 16.3 | 21.02 | 21.02 | 21.02
4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 35.87 | 16.16 | 20.84 | 579.65 | 747.69 | 54.18 | 69.89 | 1943.43 | 2506.83 | 2523.08 | 3254.52 | 3254.52 | 3254.52
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 47.9 | 50.49 | 65.13 | 2418.47 | 3119.58 | 46.69 | 60.23 | 2236.45 | 2884.8 | 4654.92 | 6004.38 | 6004.38 | 6004.38
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 85.05 | 3.75 | 4.84 | 318.93 | 411.39 | 5.73 | 7.39 | 487.33 | 628.6 | 806.26 | 1039.99 | 1039.99 | 1039.99
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 0.27 | 2.5 | 3.19 | 0.67 | 0.86 | 5.86 | 7.56 | 1.58 | 2.04 | 2.25 | 2.9 | 2.9 | 2.9
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 66.7 | 1.69 | 2.18 | 112.72 | 145.4 | 6.57 | 8.47 | 438.21 | 565.24 | 550.93 | 710.64 | 710.64 | 710.64
4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 153.8 | 1.19 | 1.53 | 183.02 | 236.08 | 5.57 | 7.18 | 856.66 | 1105 | 1039.68 | 1341.08 | 1341.08 | 1341.08
4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 30.8 | 0.83 | 1.07 | 25.56 | 32.97 | 5.24 | 6.76 | 161.39 | 208.17 | 186.95 | 241.14 | 241.14 | 241.14
4.10 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 56.25 | 22.04 | 28.43 | 1239.75 | 1599.15 | 52.18 | 67.31 | 2935.12 | 3786.01 | 4174.87 | 5385.16 | 5385.16 | 5385.16
4.11 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 8.29 | 35.73 | 46.09 | 296.2 | 382.07 | 75.57 | 97.48 | 626.47 | 808.08 | 922.67 | 1190.15 | 1190.15 | 1190.15
4.12 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 82.92 | 2.91 | 3.75 | 241.29 | 311.23 | 1.55 | 2 | 128.52 | 165.78 | 369.81 | 477.01 | 477.01 | 477.01
4.13 | PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 | m² | 82.92 | 30.74 | 39.65 | 2548.96 | 3287.9 | 35.38 | 45.64 | 2933.7 | 3784.18 | 5482.66 | 7072.08 | 7072.08 | 7072.08
Total do item 4 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 22129.7 | 28545.05 | 28545.05 | 28545.05
5 | Instalações elétricas |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni. | 8 | 20.25 | 26.12 | 162 | 208.96 | 76.7 | 98.94 | 613.6 | 791.48 | 775.6 | 1000.44 | 1000.44 | 1000.44
5.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni. | 2 | 10.67 | 13.76 | 21.34 | 27.52 | 33.34 | 43.01 | 66.68 | 86.01 | 88.02 | 113.53 | 113.53 | 113.53
5.3 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | uni. | 4 | 80.89 | 104.34 | 323.56 | 417.35 | 34.26 | 44.19 | 137.04 | 176.77 | 460.6 | 594.12 | 594.12 | 594.12
5.4 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | uni. | 6 | 91.05 | 117.45 | 546.3 | 704.67 | 45.77 | 59.04 | 274.62 | 354.23 | 820.92 | 1058.9 | 1058.9 | 1058.9
5.5 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni. | 2 | 16.56 | 21.36 | 33.12 | 42.72 | 26.96 | 34.78 | 53.92 | 69.55 | 87.04 | 112.27 | 112.27 | 112.27
5.6 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 Db, COM ACIONADOR | uni. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 289.45 | 448.8 | 578.9 | 448.8 | 578.9 | 578.9 | 578.9
5.7 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni. | 8 | 5.58 | 7.2 | 44.64 | 57.58 | 5.12 | 6.6 | 40.96 | 52.83 | 85.6 | 110.41 | 110.41 | 110.41
5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 165 | 1.17 | 1.51 | 193.05 | 249.01 | 2.02 | 2.61 | 333.3 | 429.92 | 526.35 | 678.93 | 678.93 | 678.93
5.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | uni. | 2 | 19.79 | 25.53 | 39.58 | 51.05 | 21.84 | 28.17 | 43.68 | 56.34 | 83.26 | 107.39 | 107.39 | 107.39
5.10 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | uni. | 3 | 16.55 | 21.35 | 49.65 | 64.04 | 19.15 | 24.7 | 57.45 | 74.1 | 107.1 | 138.14 | 138.14 | 138.14
5.11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 18 | 8.78 | 11.33 | 158.04 | 203.85 | 31.67 | 40.85 | 570.06 | 735.32 | 728.1 | 939.17 | 939.17 | 939.17
5.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | uni. | 1 | 9.77 | 12.6 | 9.77 | 12.6 | 27.26 | 35.16 | 27.26 | 35.16 | 37.03 | 47.76 | 47.76 | 47.76
5.13 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 4 | 12 | 15.48 | 48 | 61.91 | 23.11 | 29.81 | 92.44 | 119.24 | 140.44 | 181.15 | 181.15 | 181.15
5.14 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni. | 1 | 15.54 | 20.04 | 15.54 | 20.04 | 6.66 | 8.59 | 6.66 | 8.59 | 22.2 | 28.63 | 28.63 | 28.63
Total do item 5 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 4411.06 | 5689.74 | 5689.74 | 5689.74
6 | Instalações hidrossanitárias |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 5 | 2.05 | 2.64 | 10.25 | 13.22 | 5.26 | 6.78 | 26.3 | 33.92 | 36.55 | 47.14 | 47.14 | 47.14
6.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | uni | 5 | 3.94 | 5.08 | 19.7 | 25.41 | 12.04 | 15.53 | 60.2 | 77.65 | 79.9 | 103.06 | 103.06 | 103.06
6.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 7 | 72.09 | 92.99 | 504.63 | 650.92 | 99.85 | 128.8 | 698.95 | 901.57 | 1203.58 | 1552.49 | 1552.49 | 1552.49
6.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | uni | 3 | 3.54 | 4.57 | 10.62 | 13.7 | 2.72 | 3.51 | 8.16 | 10.52 | 18.78 | 24.22 | 24.22 | 24.22
6.5 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 6 | 3.45 | 4.45 | 20.7 | 26.7 | 4.58 | 5.91 | 27.48 | 35.44 | 48.18 | 62.14 | 62.14 | 62.14
6.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 1 | 4.36 | 5.62 | 4.36 | 5.62 | 5.64 | 7.27 | 5.64 | 7.27 | 10 | 12.89 | 12.89 | 12.89
6.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 1 | 4.42 | 5.7 | 4.42 | 5.7 | 5.74 | 7.4 | 5.74 | 7.4 | 10.16 | 13.1 | 13.1 | 13.1
6.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 11 | 1.82 | 2.35 | 20.02 | 25.82 | 1.33 | 1.72 | 14.63 | 18.87 | 34.65 | 44.69 | 44.69 | 44.69
6.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 8 | 2.17 | 2.8 | 17.36 | 22.39 | 2.4 | 3.1 | 19.2 | 24.76 | 36.56 | 47.15 | 47.15 | 47.15
6.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 7 | 2.63 | 3.39 | 18.41 | 23.75 | 4.54 | 5.86 | 31.78 | 40.99 | 50.19 | 64.74 | 64.74 | 64.74
6.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 11 | 3.16 | 4.08 | 34.76 | 44.84 | 5.6 | 7.22 | 61.6 | 79.45 | 96.36 | 124.29 | 124.29 | 124.29
6.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 6 | 4.43 | 5.71 | 26.58 | 34.28 | 5.03 | 6.49 | 30.18 | 38.93 | 56.76 | 73.21 | 73.21 | 73.21
6.13 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 2 | 4.42 | 5.7 | 8.84 | 11.4 | 5.74 | 7.41 | 11.48 | 14.81 | 20.32 | 26.21 | 26.21 | 26.21
6.14 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 4 | 1.74 | 2.24 | 6.96 | 8.97 | 3.33 | 4.3 | 13.32 | 17.18 | 20.28 | 26.15 | 26.15 | 26.15
6.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 2 | 2.89 | 3.73 | 5.78 | 7.45 | 5.48 | 7.07 | 10.96 | 14.14 | 16.74 | 21.59 | 21.59 | 21.59
6.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 2 | 4.21 | 5.43 | 8.42 | 10.86 | 8.86 | 11.43 | 17.72 | 22.85 | 26.14 | 33.71 | 33.71 | 33.71
6.17 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni | 2 | 4.36 | 5.63 | 8.72 | 11.25 | 9.68 | 12.49 | 19.36 | 24.97 | 28.08 | 36.22 | 36.22 | 36.22
6.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 5 | 4.2 | 5.42 | 21 | 27.09 | 12 | 15.48 | 60 | 77.39 | 81 | 104.48 | 104.48 | 104.48
6.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 5 | 2.4 | 3.09 | 12 | 15.47 | 2.11 | 2.72 | 10.55 | 13.61 | 22.55 | 29.08 | 29.08 | 29.08
6.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 3 | 4.21 | 5.43 | 12.63 | 16.29 | 9.05 | 11.67 | 27.15 | 35.02 | 39.78 | 51.31 | 51.31 | 51.31
6.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 4 | 2.63 | 3.39 | 10.52 | 13.57 | 4.83 | 6.23 | 19.32 | 24.92 | 29.84 | 38.49 | 38.49 | 38.49
6.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 2 | 3.16 | 4.08 | 6.32 | 8.15 | 6.36 | 8.2 | 12.72 | 16.4 | 19.04 | 24.55 | 24.55 | 24.55
6.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 5 | 7.33 | 9.45 | 36.65 | 47.27 | 8.66 | 11.17 | 43.3 | 55.85 | 79.95 | 103.12 | 103.12 | 103.12
6.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 26 | 2.98 | 3.84 | 77.48 | 99.94 | 2.44 | 3.15 | 63.44 | 81.83 | 140.92 | 181.77 | 181.77 | 181.77
6.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 26 | 1.16 | 1.5 | 30.16 | 38.9 | 2.98 | 3.84 | 77.48 | 99.94 | 107.64 | 138.84 | 138.84 | 138.84
6.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 13 | 7.33 | 9.45 | 95.29 | 122.91 | 8.61 | 11.11 | 111.93 | 144.38 | 207.22 | 267.29 | 267.29 | 267.29
6.27 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 8 | 9.63 | 12.42 | 77.04 | 99.37 | 19.61 | 25.3 | 156.88 | 202.36 | 233.92 | 301.73 | 301.73 | 301.73
6.28 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 36 | 0.87 | 1.12 | 31.32 | 40.4 | 2.99 | 3.86 | 107.64 | 138.84 | 138.96 | 179.24 | 179.24 | 179.24
6.29 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 32 | 2.34 | 3.02 | 74.88 | 96.59 | 6.19 | 7.98 | 198.08 | 255.5 | 272.96 | 352.09 | 352.09 | 352.09
6.30 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 4 | 4.15 | 5.35 | 16.6 | 21.41 | 3.65 | 4.71 | 14.6 | 18.83 | 31.2 | 40.24 | 40.24 | 40.24
6.31 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | uni | 8 | 1.75 | 2.26 | 14 | 18.06 | 7.1 | 9.16 | 56.8 | 73.26 | 70.8 | 91.32 | 91.32 | 91.32
6.32 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | uni | 6 | 4.65 | 6 | 27.9 | 35.99 | 14.23 | 18.35 | 85.38 | 110.12 | 113.28 | 146.11 | 146.11 | 146.11
6.33 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | uni | 4 | 4.63 | 5.97 | 18.52 | 23.89 | 15.13 | 19.52 | 60.52 | 78.06 | 79.04 | 101.95 | 101.95 | 101.95
6.34 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | uni | 4 | 6.6 | 8.51 | 26.4 | 34.05 | 21.05 | 27.15 | 84.2 | 108.61 | 110.6 | 142.66 | 142.66 | 142.66
6.35 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | uni | 2 | 6.6 | 8.52 | 13.2 | 17.03 | 21.61 | 27.87 | 43.22 | 55.74 | 56.42 | 72.77 | 72.77 | 72.77
6.36 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12.79 | 0.45 | 0.58 | 5.75 | 7.42 | 3.17 | 4.09 | 40.54 | 52.28 | 46.29 | 59.7 | 59.7 | 59.7
6.37 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 17.68 | 0.56 | 0.72 | 9.9 | 12.77 | 6.72 | 8.67 | 118.8 | 153.24 | 128.7 | 166.01 | 166.01 | 166.01
6.38 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 17.27 | 0.68 | 0.88 | 11.74 | 15.14 | 9.78 | 12.61 | 168.9 | 217.86 | 180.64 | 233 | 233 | 233
6.39 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 48.04 | 0.82 | 1.06 | 39.39 | 50.81 | 12.12 | 15.63 | 582.24 | 751.03 | 621.63 | 801.84 | 801.84 | 801.84
6.40 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 16.35 | 8.87 | 11.44 | 145.02 | 187.05 | 4.42 | 5.7 | 72.26 | 93.21 | 217.28 | 280.26 | 280.26 | 280.26
6.41 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 31.54 | 11.15 | 14.38 | 351.67 | 453.61 | 8.16 | 10.53 | 257.36 | 331.97 | 609.03 | 785.58 | 785.58 | 785.58
6.42 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 95.96 | 21.64 | 27.91 | 2076.57 | 2678.57 | 15.71 | 20.26 | 1507.53 | 1944.56 | 3584.1 | 4623.13 | 4623.13 | 4623.13
6.43 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | uni | 1 | 194.05 | 250.3 | 194.05 | 250.3 | 370.97 | 478.51 | 370.97 | 478.51 | 565.02 | 728.81 | 728.81 | 728.81
6.44 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | uni | 1 | 15.27 | 19.7 | 15.27 | 19.7 | 161.48 | 208.28 | 161.48 | 208.28 | 176.75 | 227.98 | 227.98 | 227.98
6.45 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 7 | 22.19 | 28.62 | 155.33 | 200.36 | 165.57 | 213.57 | 1158.99 | 1494.98 | 1314.32 | 1695.34 | 1695.34 | 1695.34
6.46 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA BANHEIRO PNE | uni | 2 | 8.51 | 10.98 | 17.02 | 21.95 | 439.24 | 566.58 | 878.48 | 1133.15 | 895.5 | 1155.1 | 1155.1 | 1155.1
6.47 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M, INCL. 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, 3 VÁLVULA METAL CROMADO, 3 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 3 ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 3 TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 275.91 | 355.9 | 551.82 | 711.79 | 1606.94 | 2072.79 | 3213.88 | 4145.58 | 3765.7 | 4857.37 | 4857.37 | 4857.37
6.48 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MÊS TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 2 | 18.43 | 23.78 | 36.86 | 47.55 | 272.4 | 351.37 | 544.8 | 702.73 | 581.66 | 750.28 | 750.28 | 750.28
6.49 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | uni | 7 | 18.51 | 23.88 | 129.57 | 167.13 | 132.27 | 170.61 | 925.89 | 1194.3 | 1055.46 | 1361.43 | 1361.43 | 1361.43
6.50 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | uni | 2 | 18.48 | 23.84 | 36.96 | 47.67 | 526.13 | 678.66 | 1052.26 | 1357.31 | 1089.22 | 1404.98 | 1404.98 | 1404.98
6.51 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | uni | 9 | 1.7 | 2.19 | 15.3 | 19.73 | 19.9 | 25.67 | 179.1 | 231.02 | 194.4 | 250.75 | 250.75 | 250.75
6.52 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 93.11 | 120.1 | 186.22 | 240.2 | 346.52 | 446.98 | 693.04 | 893.95 | 879.26 | 1134.15 | 1134.15 | 1134.15
6.53 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 13.92 | 17.41 | 22.46 | 242.34 | 312.59 | 44.37 | 57.23 | 617.63 | 796.68 | 859.97 | 1109.27 | 1109.27 | 1109.27
Total do item 6 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 20393.28 | 26305.02 | 26305.02 | 26305.02
7 | FECHAMENTOS E REVESTIMENOS |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 117.48 | 62.8 | 81.01 | 7377.74 | 9516.54 | 36.56 | 47.16 | 4295.06 | 5540.2 | 11672.8 | 15056.74 | 15056.74 | 15056.74
7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 26.3 | 31.86 | 41.1 | 837.91 | 1080.81 | 23.13 | 29.83 | 608.31 | 784.66 | 1446.22 | 1865.47 | 1865.47 | 1865.47
7.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.6 | 13.8 | 17.8 | 118.68 | 153.08 | 32.32 | 41.69 | 277.95 | 358.53 | 396.63 | 511.61 | 511.61 | 511.61
7.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6.3 | 12.93 | 16.68 | 81.45 | 105.06 | 23.98 | 30.93 | 151.07 | 194.86 | 232.52 | 299.92 | 299.92 | 299.92
7.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 8.6 | 13.87 | 17.89 | 119.28 | 153.86 | 29.57 | 38.14 | 254.3 | 328.02 | 373.58 | 481.88 | 481.88 | 481.88
7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 118.99 | 4.87 | 6.28 | 579.48 | 747.47 | 1.72 | 2.22 | 204.66 | 263.99 | 784.14 | 1011.46 | 1011.46 | 1011.46
7.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 126.24 | 24.57 | 31.69 | 3101.71 | 4000.89 | 13.15 | 16.96 | 1660.05 | 2141.3 | 4761.76 | 6142.19 | 6142.19 | 6142.19
7.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 161.93 | 1.88 | 2.42 | 304.42 | 392.67 | 1.35 | 1.74 | 218.6 | 281.97 | 523.02 | 674.64 | 674.64 | 674.64
7.9 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 155.43 | 9.26 | 11.94 | 1439.28 | 1856.52 | 10.83 | 13.97 | 1683.3 | 2171.29 | 3122.58 | 4027.81 | 4027.81 | 4027.81
7.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 6.5 | 19.25 | 24.83 | 125.12 | 161.39 | 12.28 | 15.84 | 79.82 | 102.96 | 204.94 | 264.35 | 264.35 | 264.35
7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 83.13 | 16.54 | 21.33 | 1374.97 | 1773.57 | 33.39 | 43.07 | 2775.71 | 3580.39 | 4150.68 | 5353.96 | 5353.96 | 5353.96
7.12 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 86.4 | 11.63 | 15 | 1004.83 | 1296.13 | 32.37 | 41.75 | 2796.76 | 3607.54 | 3801.59 | 4903.67 | 4903.67 | 4903.67
7.13 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 75.37 | 8.74 | 11.27 | 658.73 | 849.69 | 15.21 | 19.62 | 1146.37 | 1478.7 | 1805.1 | 2328.39 | 2328.39 | 2328.39
7.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 15.82 | 19.56 | 25.23 | 309.43 | 399.13 | 51.01 | 65.8 | 806.97 | 1040.91 | 1116.4 | 1440.04 | 1440.04 | 1440.04
7.15 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 36.68 | 7.17 | 9.25 | 262.99 | 339.23 | 47.18 | 60.86 | 1730.56 | 2232.25 | 1993.55 | 2571.48 | 2571.48 | 2571.48
7.16 | REJUNTAMENTO EM PISO CERÂMICO, COM REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO | m² | 203.9 | 3.82 | 4.93 | 778.89 | 1004.69 | 0.77 | 0.99 | 157 | 202.51 | 935.89 | 1207.2 | 1207.2 | 1207.2
7.17 | SOLEIRA EM GRANITO ANDORINHA OU EQUIVALENTE, POLIDO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | m | 7.2 | 18.49 | 23.85 | 133.12 | 171.71 | 42.41 | 54.7 | 305.35 | 393.87 | 438.47 | 565.58 | 565.58 | 565.58
7.18 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 39.42 | 7.63 | 9.84 | 300.77 | 387.96 | 42.18 | 54.41 | 1662.73 | 2144.75 | 1963.5 | 2532.71 | 2532.71 | 2532.71
Total do item 7 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 39723.37 | 51239.1 | 51239.1 | 51239.1
8 | Pintura |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0
8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 118.99 | 0.84 | 1.08 | 99.95 | 128.93 | 0.96 | 1.24 | 114.23 | 147.34 | 214.18 | 276.27 | 276.27 | 276.27
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 118.99 | 5.96 | 7.69 | 709.18 | 914.77 | 11.18 | 14.42 | 1330.3 | 1715.95 | 2039.48 | 2630.72 | 2630.72 | 2630.72
8.3 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m² | 21.3 | 3.64 | 4.69 | 77.53 | 100 | 5.71 | 7.37 | 121.62 | 156.88 | 199.15 | 256.88 | 256.88 | 256.88
8.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 21.3 | 10.9 | 14.06 | 232.17 | 299.48 | 10.79 | 13.92 | 229.82 | 296.44 | 461.99 | 595.92 | 595.92 | 595.92
8.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 55.4 | 4.81 | 6.2 | 266.47 | 343.72 | 11.04 | 14.24 | 611.61 | 788.91 | 878.08 | 1132.63 | 1132.63 | 1132.63
Total do item 8 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 3792.88 | 4892.42 | 4892.42 | 4892.42
9 | Esquadrias e divisórias |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni | 2 | 217.33 | 280.34 | 434.66 | 560.67 | 404.05 | 521.18 | 808.1 | 1042.36 | 1242.76 | 1603.03 | 1603.03 | 1603.03
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni | 2 | 202.02 | 260.59 | 404.04 | 521.17 | 392.14 | 505.82 | 784.28 | 1011.64 | 1188.32 | 1532.81 | 1532.81 | 1532.81
9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3.31 | 38.69 | 49.9 | 128.06 | 165.18 | 548.89 | 708.01 | 1816.82 | 2343.52 | 1944.88 | 2508.7 | 2508.7 | 2508.7
9.4 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, COR CINZA | m² | 28.35 | 177.94 | 229.52 | 5044.59 | 6507.02 | 92.26 | 119.01 | 2615.57 | 3373.82 | 7660.16 | 9880.84 | 9880.84 | 9880.84
9.5 | PORTA DE MADEIRA PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, 0,60 x 1,60 m COR BRANCA | uni | 7 | 49.27 | 63.55 | 344.89 | 444.87 | 183.57 | 236.79 | 1284.99 | 1657.51 | 1629.88 | 2102.38 | 2102.38 | 2102.38
9.6 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO EXISTENTE E ACABAMENTO DO GUARDA CORPO REMANESCENTE | m | 3.3 | 25.33 | 32.67 | 83.58 | 107.8 | 20.31 | 26.2 | 67.02 | 86.45 | 150.6 | 194.25 | 194.25 | 194.25
9.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 9.68 | 8.63 | 11.13 | 83.53 | 107.75 | 745 | 960.97 | 7211.6 | 9302.23 | 7295.13 | 9409.98 | 9409.98 | 9409.98
Total do item 9 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 21111.73 | 27231.99 | 27231.99 | 27231.99
10 | Cobertura |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE!
10.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 55.4 | 19.06 | 24.59 | 1055.92 | 1362.03 | 46.52 | 60.01 | 2577.2 | 3324.33 | 3633.12 | 4686.36 | 4686.36 | 4686.36
10.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 55.4 | 1.62 | 2.09 | 89.74 | 115.76 | 101.15 | 130.47 | 5603.71 | 7228.22 | 5693.45 | 7343.98 | 7343.98 | 7343.98
10.3 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 7.25 | 1.65 | 2.13 | 11.96 | 15.43 | 31.1 | 40.11 | 225.47 | 290.83 | 237.43 | 306.26 | 306.26 | 306.26
Total do item 10 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 10843.38 | 9564 | 12336.6 | 12336.6 | 12336.6
11 | Acessórios |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
*11.1 | LIXEIRA DE PLÁSTICO 5 LITROS COM PEDAL | uni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 44.27 | 265.51 | 309.92 | 265.51 | 309.92 | 309.92 | 309.92
*11.2 | LIXEIRA ALÇA LONGA CINZA | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 116.5 | 199.6 | 232.99 | 199.6 | 232.99 | 232.99 | 232.99
*11.3 | LIXEIRA DE PLÁSTICO 12 LITROS COM PEDAL | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 54.57 | 93.5 | 109.14 | 93.5 | 109.14 | 109.14 | 109.14
*11.4 | CONTENTOR DE LIXO 360 LITROS | uni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.13 | 681.85 | 3504.78 | 4091.12 | 3504.78 | 4091.12 | 4091.12 | 4091.12
11.5 | CABIDE | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 19.52 | 30.26 | 39.03 | 30.26 | 39.03 | 39.03 | 39.03
11.6 | PORTA OBJETOS | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.38 | 45.64 | 70.76 | 91.27 | 70.76 | 91.27 | 91.27 | 91.27
11.7 | PORTA TOALHA DE PAPEL - INSTALADO | uni | 4 | 6.73 | 8.68 | 26.92 | 34.72 | 31.2 | 40.25 | 124.8 | 160.98 | 151.72 | 195.7 | 195.7 | 195.7
11.8 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | uni | 9 | 6.32 | 8.15 | 56.88 | 73.37 | 58.8 | 75.85 | 529.2 | 682.61 | 586.08 | 755.98 | 755.98 | 755.98
11.9 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | uni | 8 | 6.01 | 7.75 | 48.08 | 62.02 | 56.81 | 73.28 | 454.48 | 586.23 | 502.56 | 648.25 | 648.25 | 648.25
11.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - INSTALADA | uni | 4 | 14.31 | 18.46 | 57.24 | 73.83 | 158.24 | 204.11 | 632.96 | 816.45 | 690.2 | 890.28 | 890.28 | 890.28
11.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - INSTALADA | uni | 4 | 14.31 | 18.46 | 57.24 | 73.83 | 175.21 | 226 | 700.84 | 904.01 | 758.08 | 977.84 | 977.84 | 977.84
11.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | uni | 4 | 14.31 | 18.46 | 57.24 | 73.83 | 186.5 | 240.57 | 746 | 962.26 | 803.24 | 1036.09 | 1036.09 | 1036.09
11.13 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - INSTALADA | uni | 4 | 21.47 | 27.7 | 85.88 | 110.78 | 409.7 | 528.47 | 1638.8 | 2113.88 | 1724.68 | 2224.66 | 2224.66 | 2224.66
11.14 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3.36 | 35.9 | 46.31 | 120.62 | 155.59 | 200.84 | 259.06 | 674.82 | 870.44 | 795.44 | 1026.03 | 1026.03 | 1026.03
11.15 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | uni | 4 | 4.52 | 5.83 | 18.08 | 23.32 | 9.8 | 12.64 | 39.2 | 50.56 | 57.28 | 73.88 | 73.88 | 73.88
11.16 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | uni | 7 | 2.4 | 3.1 | 16.8 | 21.67 | 46.54 | 60.03 | 325.78 | 420.22 | 342.58 | 441.89 | 441.89 | 441.89
Total do item 11 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 10576.27 | 13144.07 | 13144.07 | 13144.07
* ITEM 11.1 ATÉ 11.4 FOI ADOTADO LDI DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 82.95 | 1.74 | 2.24 | 144.33 | 186.16 | 0.41 | 0.53 | 34 | 43.86 | 178.33 | 230.02 | 230.02 | 230.02
12.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 12 | 15.71 | 20.26 | 188.52 | 243.16 | 1.81 | 2.34 | 21.72 | 28.02 | 210.24 | 271.18 | 271.18 | 271.18
12.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m³xkm | 360 | 0.52 | 0.67 | 187.2 | 241.47 | 0.93 | 1.2 | 334.8 | 431.85 | 522 | 673.32 | 673.32 | 673.32
Total do item 12 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 910.57 | 1174.52 | 1174.52 | 1174.52
13 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE!
13.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 33.76 | 43.55 | 10128 | 13064.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 | 13064.1 | 13064.1 | 13064.1
13.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 50 | 72.19 | 93.12 | 3609.5 | 4655.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609.5 | 4655.89 | 4655.89 | 4655.89
13.3 | MANUAL DE USO | Uni | 1 | 1443.8 | 1862.35 | 1443.8 | 1862.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.8 | 1862.35 | 1862.35 | 1862.35
Total do item 13 | [11 empty] | 15181.3 | 19582.34 | 19582.34 | 19582.34
TOTAL GERAL R$ | [11 empty] | 187180.69 | 240945.39 | 240945.39 | 240945.39
|  | Licitante: | 0
|  | CNPJ: | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ITEM 01 - BANHEIRO E ABRIGO DE LIXO REFEITÓRIO RDC 001/2018 IFC – CAMPUS BLUMENAU
Obra: Banheiro e abrigo de lixo refeitório
| LDI EQUIPAMENTO: |  |  |  | 0%
| LDI OBRA: |  |  |  | 0%
Área total a ser construída: 82,95 m²
Local: RUA BERNADINO J. DE OLIVEIRA , BLUMENAU - SC
| Resp. Técnico: |  | 0
| DATA: | 2018-10-19
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL
|  | 0 - 30 DIAS | 30 - 60 DIAS | 60 - 90 DIAS | 90 - 120 DIAS | 120 - 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Canteiro de Obra e Locação) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24139.13
2 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Sapata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16089.49
3 | INFRAESTRUTURA - BALDRAME | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Vigas baldrames e pilares baldrames) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10575.92
4 | SUPRAESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Pilares, vigas e laje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28545.05
5 | Instalações elétricas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Instalações elétricas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689.74
6 | Instalações hidrossanitárias | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Instalações hidrossanitárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26305.02
7 | FECHAMENTOS E REVESTIMENOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (paredes, emboço, cerâmicas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51239.1
8 | Pintura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Pintura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.42
9 | Esquadrias e divisórias | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Portas, janelas, divisórias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27231.99
10 | Cobertura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Coberturas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12336.6
11 | Acessórios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Lixeiras, saboneteiras, barras de apoio, papeleiras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144.07
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Limpeza final de obra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.52
13 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO LOCAL DE OBRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| (Acompanhamento de obra no local) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19582.34
| TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 240945.39
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Licitante: | 0
|  | CNPJ: | 0